## Slide 1
BE+ PROJECT
PROJECT CYCLE MANAGEMENT UND ERASMUS+

## Slide 2
BE+ PROJECT
PROJECT CYCLE MANAGEMENT UND ERASMUS+

## Slide 3
WAS IST EIN PROJEKT?

## Slide 4
WAS MEINEN WIR DAMIT?
WAS UNTERSCHEIDET EIN PROJEKT VON ANDEREN MENSCHLICHEN AKTIVITÄTEN?
WO BEGINNT ALLES?

## Slide 5
3 SCHLÜSSELELEMENTE

## Slide 6
DIE “TRIPLE CONSTRAINT”- THEORIE
ZIEL
RESSOURCEN
ZEIT

## Slide 7
Ein Projekt ist eine Reihe von Aktivitäten, die darauf abzielen, klar definierte Ziele innerhalb eines bestimmten Zeitraums und mit einem festgelegten Budget zu erreichen.
DEFINITION
European Commission

## Slide 8
JEDES PROJEKT IST EIN PROZESS
Was kommt zuerst?
Was kommt danach?

## Slide 9
PROJECT CYCLE MANAGEMENT
IST EINE ANTWORT!
Project Cycle Management (PCM) ist eine Methodik für die Managementaktivitäten und Entscheidungsverfahren, die während des Lebenszyklus eines Projekts eingesetzt werden.

## Slide 10
PCM ist ein Ansatz, der hilft, das Richtige zu tun zum richtigen Zeitpunkt!

## Slide 11
GESCHICHTE VON PCM
Ende 1960
Anfang 1980
Anfang 1990

## Slide 12
WELCHES SIND DIE WICHTIGSTEN PHASEN EINES PROJEKTS?

## Slide 13
ZEIT FÜR EINE ÜBUNG!

## Slide 14
PLANEN SIE IHREN URLAUB!

## Slide 15
Sie sind eine Gruppe von Freund:innen, die beschließt, gemeinsam in den Urlaub zu fahren.
Sie müssen Ihren Urlaub gemeinsam planen.
Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Phasen zu nennen und uns zu sagen, was zuerst kommt und was danach kommt.

## Slide 17
P.C.M.
1.
INDIKATIVE PLANUNG
2.
IDENTIFIZIERUNG
3.
FORMULIERUNG
4.
FINANZIERUNG
5.
UMSETZUNG
6.
BEWERTUNG

## Slide 18
P.C.M.
2. IDENTIFIZIERUNG
In dieser Phase geht es darum, den Bedarf zu definieren und die Ziele und Ergebnisse des Projekts festzulegen.
3. FORMULIERUNG
  In dieser Phase geht es um die Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt zur Erstellung der Bewerbung sowie um die Planung der Einzelheiten des Projekts einschließlich der Rollen und Ressourcen.
  1. INDIKATIVE PLANUNG
Diese Phase ist wichtig, um den Prozess mit einem klaren Verständnis darüber zu beginnen, wer die Partner sind und was sie gemeinsam haben
4. FINANZIERUNG
Diese Phase ist die Phase zwischen der Einreichung und dem Beginn der Projektaktivitäten und umfasst die Bewertung durch die Stelle sowie den Vertragstag
5. UMSETZUNG
Diese Phase betrifft die Durchführung des Projekts und umfasst die Definition aller Projektmanagementinstrumente und -prozesse, die die Erreichung der Projektziele gewährleisten sollen.
In dieser Phase geht es um die Bewertung des Projekts und der erzielten Ergebnisse. In dieser Phase kann der Grundstein für weitere Entwicklungs- und Folgeaktivitäten gelegt werden.
PROJECT CYCLE MANAGEMENT ANSATZ
6.
BEWERTUNG

## Slide 19
P.C.M.
2. IDENTIFIZIERUNG
  Welcher Bedarf soll gedeckt werden?
  Welches Ziel und welche Strategie?
  Wer werden die Akteure sein?
3. FORMULIERUNG
  Wie ist das Projekt geplant?
  Was wird für den Antrag benötigt?
  Sind alle Informationen verfügbar?
  1. INDIKATIVE PLANUNG
  Wer sind wir?
  Welche Interessen teilen wir?
  Wer sollte beteiligt sein?
4. FINANZIERUNG
  Ist der Antrag förderfähig, gültig und bankfähig?
5. UMSETZUNG
  Ist der Arbeitsplan klar und gemeinsam?
  Sind Rollen und Funktionen festgelegt?
  Werden die Akteure aufgefordert?
6. BEWERTUNG
  Welche Ergebnisse sind erzielt worden?
  Wie werden sie geteilt und verbreitet?
  Für welche weitere Entwicklung?
PROJECT CYCLE MANAGEMENT APPROACH

## Slide 20
TEIL 2

## Slide 21
INDIKATIVE PLANUNG
Die Grundlage für eine gemeinsame Arbeit...

## Slide 22
WER SIND WIR?
WAS KÖNNEN WIR TEILEN?
Was unseren lokalen Kontext charakterisiert und warum wir an dem Thema interessiert sind
Welche Aspekte des Themas entsprechen dem gemeinsamen Bedürfnis nach Austausch und Vertiefung?

## Slide 23
WER SIND WIR?
Fragebogen
Ergebnis der ersten Fokusgruppe
Erster Abschnitt der internationalen Strategie der Schulen (für diejenigen, die es geschafft haben)

## Slide 24
WAS KÖNNEN WIR TEILEN
Abstimmung des thematischen Aspekts zur Entwicklung des gemeinsamen thematischen Rahmens und der zentralen Frage
THEMATISCHE ASPEKTE
ZENTRALE AUSGABE
A
B
Welche werden am meisten berücksichtigt?
Wie sind sie miteinander verknüpft?
Wie können sie integriert werden?
B
A
Wie lässt sich das Vorhergehende zu einer sinnvollen Aussage zusammenfassen?

## Slide 25
Ein "Common Thematic Framework" (gemeinsamer thematischer Rahmen (CTF)) baut auf der Fähigkeit auf, die verschiedenen Bedürfnisse und Erfahrungen, die mit dem Thema verbunden sind, miteinander zu verknüpfen
Sie sollte so umfassend sein, dass sich jeder Partner mit ihr identifizieren kann, und so exklusiv, dass eine zu breite und generische Fokussierung auf das Thema vermieden wird
BEISPIEL
Wir sind eine Gruppe von vier Schulen der Oberstufe, die in städtischen oder halbstädtischen Gebieten liegen. Unsere Schulen schnitten beim PISA-Test schlechter ab als andere Schulen in unserer Gegend. Vor allem in den MINT-Fächern waren die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. 54 Prozent unserer Schüler lagen unter dem nationalen Durchschnitt. In den letzten Jahren sahen sich alle vier Schulen mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, wie z. B.: eine große Fluktuation des Schulpersonals, die keine ausreichende Kontinuität im Unterricht ermöglichte; die in den Schulen angewandten Lehrmethoden sind veraltet; es gibt kaum Kenntnisse über andere Methoden, die in anderen europäischen Ländern angewandt werden.

## Slide 26
TEIL 3

## Slide 27
IDENTIFIZIERUNG
Festlegung der Hauptelemente unseres gemeinsamen Projekts...

## Slide 28
Allgemeine Kenntnisse über das Förderprogramm und die Art des Projekts
Das Thema steht im Einklang mit den Prioritäten und der Strategie der Schulen
Das Thema wird von den internen und externen Stakeholdern als relevant angesehen
Vorbedingungen

## Slide 29
DIE IDENTIFIKATIONSPHASE BEDIENT DEN BEDARF
Schwerpunktsetzung auf das zentrale Problem, das angegangen werden soll
Die verschiedenen Ursachen des Problems/der Probleme in Beziehung setzen und analysieren
Entwicklung einer kohärenten, bedarfsorientierten Strategie

## Slide 30
LOGICAL FRAMEWORK METHODOLOGY
(LFM)
(die Methode des „logischen Rahmens“)

## Slide 31
ALLE PROBLEME, DIE SICH UM DAS THEMA DREHEN, BERÜCKSICHTIGEN
SCHRITT 1

## Slide 32
Unzureichende digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Begrenzte Lernerfahrung in MINT-Fächern
Geringe Motivation der Schüler:innen
Mangelnde Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
SCHÜLERLEISTUNGEN IN DEN MINT-FÄCHERN
Unzureichende Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
Veraltete Lehrstrategien
Mangelnde Kenntnis der Lehrmethoden in anderen Ländern

## Slide 33
SCHWERPUNKTSETZUNG AUF DAS WICHTIGSTE PROBLEM, DAS ANGEGANGEN WERDEN SOLL
SCHRITT 2

## Slide 34
Unzureichende digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Begrenzte Lernerfahrung in MINT-Fächern
Geringe Motivation der Schüler:innen
Mangelnde Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
STUDENT PERFORMANCE IN STEM SUBJECTS
Unzureichende Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
Veraltete Lehrstrategien
Mangelnde Kenntnis der Lehrmethoden in anderen Ländern

## Slide 35
ANALYSE VON URSACHEN UND WIRKUNGEN
SCHRITT 3

## Slide 36
Begrenzte Lernerfahrung in MINT-Fächern
Zentrale Frage/Problem
uRSACHEN
Wirkung
Unzureichende digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Mangelnde Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Veraltete Lehr-strategien
Geringe Motivation der Schüler:innen
Unzureichende Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
SCHLECHTE SCHÜLER:INNENERGEBNISSE IN MINT-FÄCHERN
Mangelnde Kenntnis der Lehrmethoden in anderen Ländern

## Slide 37
EINEN „PROBLEMBAUM“ ERSTELLEN, DER IHRE GEMEINSAME ANALYSE DER REALITÄT WIDERSPIEGELT
SCHRITT 4

## Slide 38
Begrenzte Lernerfahrung in MINT-Fächern
Mangelnde Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Geringe Motivation der Schüler:innen
Unzureichende digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Veraltete
Lehr-strategien
Unzureichende Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
SCHLECHTE SCHÜLER:INNENERGEBNISSE IN MINT-FÄCHERN
Mangelnde Kenntnis der Lehrmethoden in anderen Ländern

## Slide 39
DAS PROBLEM IN EIN ZIEL UND DIE URSACHEN IN ERGEBNISSE VERWANDELN
SCHRITT 5

## Slide 40
Breitere Lernerfahrung in MINT-Fächern
Stärkung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Höhere Motivation der Schüler:innen
Verbesserte digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Neue Lehrstrategien
Verbesserte Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
Mehr Wissen über Lehrmethoden in anderen Ländern
BESSERE ERGEBNISSE DER SCHÜLER IN DEN MINT-FÄCHERN

## Slide 41
LASSEN SIE UNS MIT DER FESTLEGUNG UNSERER STRATEGIE BEGINNEN
SCHRITT 6

## Slide 42
SPEZIFISCHES ZIEL
ERWARTETE ERGEBNISSE
Gesamtziel
BESSERE ERGEBNISSE DER SCHÜLER IN DEN MINT-FÄCHERN
Breitere Lernerfahrung in MINT-Fächern
Stärkung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Höhere Motivation der Schüler:innen
Verbesserte digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Neue Lehrstrategien
Verbesserte Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
Mehr Wissen über Lehrmethoden in anderen Ländern

## Slide 43
Spezifisches ziel
Erwartete ergebnisse
Gesamtziel
BESSERE ERGEBNISSE DER SCHÜLER IN DEN MINT-FÄCHERN
Breitere Lernerfahrung in MINT-Fächern
Stärkung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Höhere Motivation der Schüler:innen
Verbesserte digitale und CLIL-Kenntnisse der Lehrkräfte
Neue Lehrstrategien
Verbesserte Fähigkeit der Schüler:innen, in Teams zu arbeiten
Mehr Wissen über Lehrmethoden in anderen Ländern
WAS IST NACH DEM PROJEKT ZU WÜNSCHEN?
STRATEGIE A
STRATEGIE B

## Slide 44
FESTLEGUNG UNSERER STRATEGIE
WELCHE AKTIVITÄTEN FÜR JEDES ERGEBNIS AM BESTEN GEEIGNET SIND
SCHRITT 7

## Slide 45
Breitere Lernerfahrung in MINT-Fächern
Stärkung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schüler:innen
Höhere Motivation der Schüler:innen
Neue Lehrstrategien
SPEZIFISCHES ZIEL
ERWARTETE ERGEBNISSE
Transnationale Training-Meetings
Neue Methoden testen
Zusammenarbeit mit schwedischen, italienischen, deutschen und norwegischen Schüler:innen
Besuch von Workshops und Themenparks
Praxisaustausch-Seminare
Pilotprojekte
AktivitÄten

## Slide 46
SCHRITT 8
SETZEN SIE DIE STRATEGIE IM LOGISCHEN RAHMEN

## Slide 47
STRATEGIE | INDIKATOREN (objektiv identifizierbar) | QUELLE/MITTEL DER ÜBERPRÜFUNG | ANNAHMEN UND RISIKEN
ALLGEMEINES ZIEL Schülerleistungen in den MINT-Fächern verbessert |  |  | 
SPEZIFISCHES ZIEL (Specific objective) SO1: Umfassende Lernerfahrung in MINT-Fächern |  |  | 
ERWARTETE ERGEBNISSE (EXPECTED RESULTS) R1 Neue Lehrstrategien R2 Erhöhte Motivation der Schüler:innen R3 Stärkung der Fähigkeiten zum kritischen Denken bei Schülern | IND Erhöhte Motivation bei 70 % der Schüler:innen | Fragebogen | 
AKTIVITÄTEN A1.1: Transnationale Training-Meetings A1.2: Prüfung neuer Methoden A2.1: Lokale Ausbildungsseminare A2.2: Hospitationen A3.1: Transnationales Seminar A3.2: Pilotprojekte | IND Anzahl der Teilnehmer:innen an Sitzungen und Seminaren IND Anzahl der vorgestellten und ausgetauschten Good Practices zur Ermittlung neuer Methoden IND Anzahl der Akteure, die neue Methoden testen | Liste der Teilnehmer:innen Formulare für die Sammlung der eingereichten Akten und Dias Fragebögen zur Bewertung | Andere Lehrkräfte sind an einer Teilnahme an dem Experiment interessiert