## Slide 1
BE+ PROJECT
PROJECT CYCLE MANAGEMENT E ERASMUS+
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. [Project nr. 2020-1-SE01-KA201-077822]

## Slide 2
COSA È UN PROGETTO?

## Slide 3
COSA INTENDIAMO PER “PROGETTO”?
COSA DISTINGUE UN “PROGETTO” DA ALTRE ATTIVITÀ?
DOVE COMINCIA UN “PROGETTO”?

## Slide 4
3 ELEMENTI “CHIAVE”

## Slide 5
LA TEORIA DEL “TRIPLO VINCOLO”
OBIETTIVI
RISORSE
TEMPO

## Slide 6
Un progetto è una serie di attività dirette a realizzare in modo evidente specifici obiettivi in un preciso lasso di tempo e con un budget definito.
DEFINIZIONE
Commissione Europea

## Slide 7
OGNI PROGETTO È UN PROCESSO
Come incomincia?
Come prosegue?
Come finisce?

## Slide 8
UNA POSSIBILE RISPOSTA È…
IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT!
Il Project Cycle Management (PCM) è una metodologia per la gestione delle attività e le procedure decisionali usate durante il ciclo di vita di un progetto.

## Slide 9
il PCM è un approccio che aiuta a fare la cosa giusta al momento giusto

## Slide 10
STORIA DEL PCM
fine anni ‘60
inizio anni ‘80
inizio anni ‘90

## Slide 11
QUALI SONO LE FASI DI UN PROGETTO?

## Slide 12
AL LAVORO!

## Slide 13
PROGETTA LA TUA VACANZA!

## Slide 14
Siete un gruppo di amici e decidete di fare una vacanza insieme.
Dovete organizzare una vacanza insieme.
Ricordate di specificare quali sono le fasi e mettetele in ordine.

## Slide 16
P.C.M.
1.
PROGRAMMAZIONE INDICATIVA
2.
IDENTIFICAZIONE
3.
FORMULAZIONE
4.
FINANZIAMENTO
5.
IMPLEMENTAZIONE
6.
VALUTAZIONE

## Slide 17
P.C.M.
1.
PROGRAMMAZIONE INDICATIVA
2.
IDENTIFICAZIONE
3.
FORMULAZIONE
4.
FINANZIAMENTO
5.
IMPLEMENTAZIONE
6.
VALUTAZIONE
Questa fase si concentra sulla definizione delle esigenze e sull’identificazione degli obiettivi e dei risultati del progetto.
  Questa fase è quella della stesura della domanda nonché della pianificazione dei dettagli del progetto, inclusi ruoli e risorse.
Questa fase è fondamentale per avviare il processo e comporta una chiara consapevolezza di chi sono i partner e cosa hanno in comune.
Questa fase è quella che intercorre tra la presentazione e l'avvio delle attività del progetto e comprende la valutazione da parte dell’organismo che approva il progetto.
Questa fase riguarda l'esecuzione del progetto e comprende la definizione di tutti gli strumenti e i processi di gestione del progetto volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Questa fase si concentra sulla valutazione del progetto e sui risultati raggiunti. Questa fase può gettare le basi per ulteriori attività di sviluppo e follow-up

## Slide 18
P.C.M.
1. PROGRAMMAZIONE INDICATIVA
2. IDENTIFICAZIONE
3.FORMULAZIONE
4.FINANZIAMENTO
5.IMPLEMENTAZIONE
6. VALUTAZIONE
  Qual è il bisogno da affrontare?
  Quale obiettivo e strategia?
  Chi saranno gli attori?
  Come è pianificato il progetto?
  Cosa richiede la domanda?
  Sono disponibili tutte le informazioni?
  Chi siamo noi?
  Quali interessi possiamo condividere?
  Chi dovrebbe essere coinvolto?
  La domanda è idonea, valida e finanziabile?
  Il piano di lavoro è chiaro e condiviso?
  Sono stabiliti ruoli e funzioni?
  Gli attori sono sollecitati?
  Quali risultati sono stati raggiunti?
  Come vengono condivisi e diffusi?
  Per quale ulteriore sviluppo?

## Slide 19
PARTE 2

## Slide 20
PROGRAMMAZIONE INDICATIVA
impostare le basi per lavorare insieme….

## Slide 21
CHI SIAMO
COSA POSSIAMO CONDIVIDERE
Cosa caratterizza il nostro contesto locale e perché siamo interessati a questo “tema”?
Quali aspetti del tema rispondono al bisogno condiviso di scambio e approfondimento?

## Slide 22
Questionario
Risultato del primo focus group
Prima sezione della Strategia Internazionale delle scuole
CHI SIAMO

## Slide 23
Unire gli aspetti di contenuto per sviluppare una piattaforma comune e un problema centrale da affrontare
ASPETTI TEMATICI
PROBLEMA CENTRALE
A
B
Quali considerare?
Come sono collegati tra loro?
Come sono integrati tra loro?
B
A
Come sintetizzarlo in una dichiarazione d’intenti?
COSA POSSIAMO CONDIVIDERE

## Slide 24
Una Piattaforma Tematica Comune (CTF) permette di legare bisogni diversi ed esperienze sul tema…
…e dovrebbe essere sufficientemente inclusiva per permettere ad ogni partner di identificarsi e sufficientemente esclusiva per evitare una focalizzazione troppo ampia e generica sul tema
Per esempio…
Siamo 4 scuole secondarie di secondo grado (in contesti socialmente simili).
Le nostre scuole hanno una bassa performance media nei testi OCSE PISA.
In particolare, i risultati non sono soddisfacenti nelle discipline STEM. Il 54% degli studenti ha un indice più basso rispetto al dato nazionale.
Negli ulti anni, tutte e 4 le scuole hanno affrontato sfide simili: grande turnover nei docenti, quindi poca continuità nell'insegnamento; metodi "datati"; basse conoscenze rispetto ai metodi adottati in altri Paesi…

## Slide 25
PARTE 3

## Slide 26
IDENTIFICAZIONE
Definizione degli elementi principali di un progetto…

## Slide 27
Conoscenza generale del programma di finanziamento e del tipo di progetto
Il tema è in linea con le priorità e la strategia delle scuole
Il tema è considerato rilevante dagli stakeholder interni ed esterni
Prerequisiti

## Slide 28
LA FASE DI IDENTIFICAZIONE SODDISFA I SEGUENTI BISOGNI:
focalizzarsi sul problema per affrontarlo direttamente
analizzare tutte le possibili cause del problema
progettare una strategia coerente con le esigenze specifiche

## Slide 29
IL “QUADRO LOGICO” DEL PROGETTO
(LFM)

## Slide 30
CONSIDERA TUTTI I PROBLEMI CHE RUOTANO ATTORNO AL TEMA
STEP 1

## Slide 31
Docenti con insufficienti competenze CLIL e digitali
Limitata esperienza nelle materie STEM in generale
Bassa motivazione
Scarse capacità di pensiero critico tra gli studenti
PERFORMANCE DEGLI STUDENTI NELLE DISCIPLINE STEM
Inadeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento trasmissivi
Mancanza di conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi

## Slide 32
CONCENTRATI SUL PROBLEMA PIÙ RILEVANTE DA AFFRONTARE
STEP 2

## Slide 33
Docenti con insufficienti competenze CLIL e digitali
Limitata esperienza nelle materie STEM in generale
Bassa motivazione
Scarse capacità di pensiero critico tra gli studenti
PERFORMANCE DEGLI STUDENTI NELLE DISCIPLINE STEM
Inadeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento trasmissivi
Mancanza di conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi

## Slide 34
ANALIZZA CAUSE ED EFFETTI
STEP 3

## Slide 35
Problema principale
Cause
Effetto
SCARSI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Limitata esperienza nelle materie STEM in generale
Docenti con insufficienti competenze CLIL e digitali
Bassa motivazione
Scarse capacità di pensiero critico tra gli studenti
Inadeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento trasmissivi
Mancanza di conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi

## Slide 36
COSTRUISCI UN ALBERO DEI PROBLEMI CHE RIFLETTE LA TUA ANALISI
STEP 4

## Slide 37
SCARSI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Limitata esperienza nelle materie STEM in generale
Docenti con insufficienti competenze CLIL e digitali
Bassa motivazione
Scarse capacità di pensiero critico tra gli studenti
Inadeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento trasmissivi
Mancanza di conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi

## Slide 38
TRASFORMA IL PROBLEMA IN OBIETTIVO E LE CAUSE IN RISULTATO
STEP 5

## Slide 39
MIGLIORI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Accresciuta esperienza nelle materie STEM
Docenti con maggiori competenze CLIL e digitali
Alta motivazione
Migliori capacità di pensiero critico tra gli studenti
Adeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento più innovativi
Conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi

## Slide 40
INIZIAMO A DEFINIRE LA NOSTRA STRATEGIA
STEP 6

## Slide 41
MIGLIORI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Accresciuta esperienza nelle materie STEM
Docenti con maggiori competenze CLIL e digitali
Alta motivazione
Migliori capacità di pensiero critico tra gli studenti
Adeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento più innovativi
Conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi
OBIETTIVO SPECIFICO
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GENERALE

## Slide 42
STRATEGIA B
STRATEGIA A
MIGLIORI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Accresciuta esperienza nelle materie STEM
Docenti con maggiori competenze CLIL e digitali
Alta motivazione
Migliori capacità di pensiero critico tra gli studenti
Adeguata capacità di lavorare in gruppo
Metodi di insegnamento più innovativi
Conoscenza delle pratiche di insegnamento in altri paesi
OBIETTIVO SPECIFICO
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GENERALE

## Slide 43
DEFINIAMO LA NOSTRA STRATEGIA
CON LE ATTIVITÀ CHE MEGLIO SI ADATTANO A CIASCUN RISULTATO
STEP 7

## Slide 44
MIGLIORI RISULTATI NELLE MATERIE STEM
Accresciuta esperienza nelle materie STEM
Alta motivazione
Migliori capacità di pensiero critico tra gli studenti
Metodi di insegnamento più innovativi
OBIETTIVO SPECIFICO
RISULTATI ATTESI
OBIETTIVO GENERALE
ATTIVITÀ
Seminari pratici di scambio
incontri di formazione internazionali
sperimentazione di nuovi metodi
incontri con studenti di scuole di altri Paesi
workshop e uscite in parchi tematici
Progetti pilota

## Slide 45
IMPLEMENTIAMO LA NOSTRA STRATEGIA NEL QUADRO LOGICO
STEP 8

## Slide 46
STRATEGIA | INDICATORI | VERIFICHE | IPOTESI/RISCHI
OBIETTIVO GENERALE miglioramento nelle materie STEM |  |  | 
OBIETTIVO SPECIFICO OS1: accrescere esperienze STEM |  |  | 
RISULTATI ATTESI R1: metodi innovativi R2: alta motivazione R3: rinforzo del pensiero critico | IND coinvolgimento del 70% degli studenti | Questionario | 
ATTIVITÀ A1.1: incontri transnazionali A1.2: sperimentazione A2.1 seminari di formazione locale A2.2 Job shadowing A3.1 seminari di formazione internazionali A3.2 progetti pilota | IND numero dei partecipanti nei meeting IND numero di pratiche presentate IND numero di stakeholder che si sono detti disposti a testare i metodi | Liste dei participanti Sondaggi Questionari di valutazione | Altri docenti interessati ad essere coinvolti nella sperimentazione