## Slide 1
BE+ PROSJEKT
PROJECT CYCLE MANAGEMENT OG ERASMUS+
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project nr. 2020-1-SE01-KA201-077822]

## Slide 2
HVA ER ET PROSJEKT?

## Slide 3
HVA MENER VI MED DET?
HVA SKILLER ET PROSJEKT FRA ANDRE AKTIVITETER?
HVOR STARTER DET?

## Slide 4
3 NØKKEL ELEMENT

## Slide 5
BEGRENSNINGSTEORI
MÅL
RESSURSER
TID

## Slide 6
Et prosjekt er en serie aktiviteter som tar sikte på å oppnå klart spesifiserte mål innenfor en definert tidsperiode og med et definert budsjett.
DEFINISJON
European Commission

## Slide 7
HVERT PROSJEKT ER EN PROSESS
Hva kommer først?
Hva kommer etter?

## Slide 8
PROJECT CYCLE MANAGEMENT
ER ET SVAR!
Project Cycle Management (PCM) er en metodikk for ledelsesaktiviteter og beslutningsprosedyrer som brukes i løpet av et prosjekts livssyklus

## Slide 9
PCM er en tilnærming som hjelper med å gjøre det rette I rett øyeblikk!

## Slide 10
HISTORIEN TIL PCM
Sent 1960
Tidlig 1980
Tidlig 1990

## Slide 11
Hva er nøkkelfasene i et prosjekt?

## Slide 12
TID FOR ØVELSE!

## Slide 13
PLANLEGG DIN FERIE!

## Slide 14
Dere er en gruppe venner som skal på ferie sammen.
Dere må planlegge ferien sammen.
Husk å spesifisere hva som er nøkkelfasene og fortell oss hva som kommer først og sist.

## Slide 16
P.C.M.
1.
INDIKATIV PROGRAMMERING
2.
IDENTIFISERING
3.
FORMULERING
4.
FINANSIERING
5.
IMPLEMENTERING
6.
EVALUERING

## Slide 17
P.C.M.
2. IDENTIFISERING
Denne fasen fokuserer på å definere behovene og identifisere mål og resultater for prosjektet.
3. FORMULERING
  Denne fasen tar for seg spørsmål knyttet til søknadsskrivingsprosjektet samt planlegging av detaljene i prosjektet, inkludert roller og ressurser.
  INDIKATIV PROGRAMMERING
Denne fasen er nøkkelen til å starte prosessen med en klar forståelse av hvem som er partnerne og hva de har til felles
4. FINANSIERING
Denne fasen er fasen mellom innlevering og oppstart av prosjektet og aktivitetene og inkluderer vurderingen fra organet så vel som foretaket
5. IMPLEMENTERING
Denne fasen gjelder gjennomføringen av prosjektet og den inkluderer definisjonen av alle prosjektstyringsverktøy og prosesser rettet mot å sikre oppnåelse av prosjektmålene.
Denne fasen fokuserer på evaluering av prosjektet og oppnådde resultater. Denne fasen kan legge grunnlaget for videre utvikling og oppfølgingsaktiviteter
PROJECT CYCLE MANAGEMENT TILNÆRMING
6.
EVALUERING

## Slide 18
P.C.M.
2. IDENTIFISERING
  Hvilke behov skal dekkes?
  Mål og strategi?
  Hvem er aktører?
3. FORMULERING
  Hvordan er prosjektet planlagt?
  Hva krever søknaden?
  Er all informasjon tilgjengelig?
  INDIKATIV PROGRAMMERING
  Hvem er vi?
  Hvilke interesser deler vi?
  Hvem bør involveres?
4. FINANSIERING
  Er søknaden kvalifisert, gyldig og gjennomførbar?
5. IMPLEMENTERING
  Er arbeidsplanen klar og delt?
  Er roller og funksjoner etablert?
  Er aktørene oppfordret?
6. EVALUERING
  Hvilke resultat er oppnådd?
  Hvordan er de delt og spredd?
  Videre utvikling?
PROJECT CYCLE MANAGEMENT TILNÆRMING

## Slide 19
DEL 2

## Slide 20
INDIKATIV PROGRAMMERING
Grunnlaget for felles arbeid...

## Slide 21
HVEM VI ER
HVA KAN VI DELE
Hva preger vår lokale kontekst og hvorfor er vi opptatt av temaet?
Hvilke aspekter ved temaet svarer på et felles behov for utveksling og fordypning?

## Slide 22
HVEM VI ER
Spørreskjema
Resultat fra den første fokusgruppen
Første del av den internasjonale strategien for skolen (for dem som har gjort det)

## Slide 23
HVA KAN VI DELE
Matching av det tematiske aspektet for å utvikle felles temaramme og sentrale problemstillinger
TEMATISKE ASPEKT
SENTRAL PROBLEMSTILLING
A
B
Hvilke er mest vurdert?
Hvordan henger de sammen?
Hvordan kan de integreres?
B
A
Hvordan kan det forrige oppsummeres
til en helhetlig uttalelse?

## Slide 24
Et felles tematisk rammeverk (CTF) bygger på kapasiteten til å få de ulike behovene og erfaringene knyttet til temaet til å henge sammen
Det bør være tilstrekkelig inkluderende til å la hver partner identifisere seg med det, og tilstrekkelig eksklusivt til å unngå et for bredt og generisk fokus på temaet
Eksempel

## Slide 25
DEL 3

## Slide 26
IDENTIFISERING
Definere hovedelementene i vårt felles prosjekt...

## Slide 27
Generell kunnskap om finansieringsprogrammet og type prosjekt
Temaet er i tråd med skolenes prioriteringer og strategi
Temaet vurderes som relevant av interne og eksterne interessenter
Forutsetninger

## Slide 28
IDENTIFIKASJONSFASEN
DEKKER BEHOVET
Å fokusere på det sentrale problemet som skal løses
Å relatere og analysere de ulike årsakene til problemet(ene)
Å utforme en sammenhengende behovsdrevet strategi

## Slide 29
LOGICAL FRAMEWORK METHODOLOGY
(LFM)
(LOGISK RAMMEMETODOLOGI)

## Slide 30
VURDER ALLE PROBLEMENE SOM ER RUNDT TEMAET
STEG 1

## Slide 31
Utilstrekkelige digitale ferdigheter hos lærere
Begrenset læringserfaring i realfagene
Lav elev- motivasjon
Dårlig kritisk tenkning blant elevene
ELEVPRESTASJONER I REALFAG
Utilstrekkelig kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Utdaterte undervisningsstrategier
Manglende kunnskap om undervisningspraksis i andre land

## Slide 32
FOKUS PÅ DET MEST RELEVANTE
PROBLEM SOM SKAL LØSES
STEG 2

## Slide 33
Utilstrekkelige
digitale
ferdigheter hos lærerene
Begrenset lærings-erfaring I realfag
Lav elev-motivasjon
Dårlig kritisk tekning blant elevene
ELEV PRESTASJONER
I REALFAG
Utilstrekkelig kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Utdaterte undervisnings
strategier
Manglende kunnskap om undervisningspraksis i andre land

## Slide 34
ANALYSER ÅRSAKER OG EFFEKTER
STEG 3

## Slide 35
Begrenset lærings-
erfaring I realfag
sentralt tema/problem
årsaker
Effekt
Utilstrekkelige digitale fergheter hos lærerene
Utilstrekkelig kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Utdaterte
undervisnings
strategier
Lav elev- motivasjon
Utilstrekkelig kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
DÅRLIGE ELEVRESULTATER I REALFAG
Manglende kunnskap om
undervisnings- praksiser I andre land

## Slide 36
BYGG ET TRE AV PROBLEMER SOM REFLEKLERER DIN DELTE ANALYSE AV VIRKELIGHETEN
STEG 4

## Slide 37
Begrenset lærings-
erfaring i realfag
Dårlig kritisk tekning blant elevene
Lav elev- motivasjon
Utilstrekkelige
digitale ferdigheter
hos lærerene
Utdaterte
undervisnings-
strategier
Utilstrekkelig kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
DÅRLIGE ELEVPRESTASJONER I
REALFAG
Manglende kunnskap om
undervisnings-
praksiser i andre land

## Slide 38
ENDRE PROBLEMET TIL MÅL OG ÅRSAKENE TIL RESULTATER
STEG 5

## Slide 39
Bredere lærings-erfaring i realfag
Kritisk tenkning blant elevene styrket
Økt elev-
motivasjon
Forbedret
digitale ferdigheter til lærere
Fornyede undervisnings-
strategier
Forbedret kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Mer kunnskap om undervisnings-praksis i andre land
FORBDRE ELEVENES RESULTAT I REALFAG

## Slide 40
LA OSS BEGYNNE Å DEFINERE VÅR STRATEGI
STEG 6

## Slide 41
SPESIFIKKE MÅL
FORVENTEDE RESULTAT
oVERORNEDE
MÅL
FORBDRE ELEVENES RESULTAT I REALFAG
Bredere lærings-erfaring i realfag
Kritisk tenkning blant elevene styrket
Økt elev-
motivasjon
Forbedret
digitale ferdigheter til lærere
Fornyede undervisnings-
strategier
Forbedret kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Mer kunnskap om undervisnings-praksis i andre land

## Slide 42
SPESIFIKKE MÅL
FORVENTEDE RESULTAT
oVERORNEDE
MÅL
FORBDRE ELEVENES RESULTAT I REALFAG
Bredere lærings-erfaring i realfag
Kritisk tenkning blant elevene styrket
Økt elev-
motivasjon
Forbedret
digitale ferdigheter til lærere
Fornyede undervisnings-
strategi
Forbedret kapasitet hos elevene til å jobbe i gruppe
Mer kunnskap om undervisnings-praksis i andre land
HVA ØNSKES ETTER PROSJEKTET?
STRATEGI A
STRATEGI B

## Slide 43
DEFINERER VÅR STRATEGI
HVILKE AKTIVITETER PASSER BEST TIL HVERT RESULTAT
STEG 7

## Slide 44
Bredere lærings-erfaring i realfag
Kritisk tenkning blant elevene styrket
Økt elev-
motivasjon
Fornyede undervisnings-
strategier
SPEsifikke
mål
FORVENTEDE RESULTAT
Transnasjonale opplæringsmøter
Teste nye metoder
Felles arbeid med svenske, italienske, tyske og norske
elever
Besøke verksteder og temaparker
Praksis-
utvekslingsseminarer
Pilot prosjekter
activiteter

## Slide 45
STEG 8
SETT STRATEGIEN INN I
LOGISK RAMMEVERK

## Slide 46
STRATEGI | INDIKATORER (objektivt identifiserbar) | KILDE/VERIFIKASJONSMIDLER | FORUTSETNINGER OG RISIKO
GENERELT MÅL Elevprestasjoner i realfag ble forbedret |  |  | 
SPESIFIKKE MÅL SO1: Bredere læringserfaring i realfag |  |  | 
FORVENTEDE RESULTAT R1 Fornyede undervisningsstrategier R2 Økt elevmotivasjon R3 Kritisk tekningsferdigheter blant elevene er styrket | IND Økt motivasjon blant 70% av elevene | Spørreskjema | 
ACTIVITIES A1.1: Transnasjonale opplæringsmøter A1.2: Teste nye metoder A2.1 Lokale treningsseminar A2.2 Jobbskygging A3.1 Transnasjonale seminar A3.2 Pilot prosjekt | IND Antall deltakere på møter og seminarer IND Antall god praksis presentert og utvekslet for å identifisere nye metoder IND Antall interessenter som tester nye metoder | Liste over deltakere Skjemaer for innsamling av filer og lysbilder sendes inn Evalueringsspørreskjema | Andre lærere som er interessert i å delta i eksperimentet