## Slide 1
BE+ PROJECT
PROJEKTCYKEL-HANTERING OCH ERASMUS+
Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det. [Project nr. 2020-1-SE01-KA201-077822]

## Slide 2
VAD ÄR ETT PROJEKT?

## Slide 3
VAD MENAR VI MED DET?
VAD SKILJER ETT PROJEKT FRÅN ANDRA AKTIVITETER?
VILKA ÄR DE FÖRSTA STEGEN?

## Slide 4
3 HUVUDINGREDIENSER

## Slide 5
“TRIPLE CONSTRAINT THEORY”
eller projektledningstriangeln
MÅL
RESURSER
TID

## Slide 6
Ett projekt är en serie aktiviteter som syftar till att få till stånd tydligt specificerade mål inom en avgränsad tidsperiod och med en definierad budget.
DEFINITION
European Commission

## Slide 7
VARJE PROJEKT ÄR SAMTIDIGT EN PROCESS
Vad kommer först? Vad kommer sen?

## Slide 8
PROJEKTCYKELHANTERING BESVARAR DESSA FRÅGOR!
PROJEKTCYKELHANTERING (PROJECT MANAGEMENT CYCLE) är en internationellt etablerad metod för att genomföra aktiviteter och arbeta målinriktat inom ramen för ett projekts livscykel

## Slide 9
Metoden kan hjälpa till att fatta beslut kring olika aspekter vid rätt ögonblick!

## Slide 10
HISTORISK TILLBAKABLICK
SENT 1960
TIDIGT 1980
TIDIGT 1990

## Slide 11
VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FASERNA I ETT PROJEKT?

## Slide 12
TID FÖR ÖVNING!

## Slide 13
PLANERA DIN SEMESTER!

## Slide 14
Ni är en grupp vänner som bestämmer er för att åka på semester tillsammans.
Uppgiften är att gemensamt planera er semester.
Identifiera de viktigaste faserna i semesterplaneringen.
Sätt de i kronologisk ordning.
Vad kommer först och vad kommer sen?

## Slide 16
P.C.M.
1.
VÄGLEDANDE PROGRAMPLANERING
2. IDENTIFIKATION
3. FORMULERING
4. FINANSIERING
5. GENOMFÖRANDE
6. UTVÄRDERING

## Slide 17
P.C.M.
2. IDENTIFIERING
Denna fas fokuserar på att definiera behoven och projektets mål och förväntade resultat.
3. FORMULERING
  Här hanteras frågor relaterade till projektansökan samt planeringen av alla aktiviteter i projektet, inklusive roller och resurser.
  1. VÄGLEDANDE PROGRAMPLANERING
Denna fas är central i uppstartsprocessen och syftar i att etablera en tydlig biid av projektets partners och vad de har gemensamt.
4. FINANSIERING
Denna fas ligger mellan ansökan och projektstart projektet en verksamhet och inkluderar bedömning av finansiärer samt en intern mobilisering av resurser.
5. GENOMFÖRANDE
Denna fas avser genomförandet av projektet och omfattar att verkställa alla aktiviteter och upprätta rutiner för styrning och uppföljning så att projektmålen uppnås.
Denna fas fokuserar på en summerande utvärdering av projektet i sin helhet inklusive de faktiska resultaten Denna fas kan i sin tur lägga grunden för ytterligare utvecklings- och uppföljningsaktiviteter.
STRATEGI FÖR PROJEKTCYKEL-HANTERING
6.UTVÄRDERING

## Slide 18
P.C.M.
2. IDENTIFIERING
3. FORMULERING
  1. VÄGLEDANDE PROGRAMPLANERING
4. FINANSIERING
5. GENOMFÖRANDE
STRATEGI FÖR PROJEKTCYKEL-HANTERING
6.UTVÄRDERING
  Vilka är vi? Vilka intressen kan vi dela? Vem ska vara inblandad?
  Vilka behov måste man ta itu med? Vilka mål och förväntade resultat? Vilken målgrupp och intressenter?
  Hur planeras projektet? Vad krävs i en ansökan? Finns all information tillgänglig?
  Är ansökan berättigad, giltig ?
  Är arbetsplanen tydlig och fördelad mellan parterna? Är roller och funktioner etablerade? Är alla aktörer involverade?
  Vilka resultat har uppnåtts? Hur marknadsförs och implementeras dessa inom och utanför partnerskapet? Vilken vidareutveckling av resultaten är möjlig?

## Slide 19
DEL 2

## Slide 20
VÄGLEDANDE PROGRAMPLANERING
Att lägga grunden för ett gemensamt arbete...

## Slide 21
VILKA VI ÄR
VAD KAN VI DELA
Vad präglar vår lokala kontext och varför vi är intresserade av temat/frågeställningen
Vilka aspekter av temat/frågeställningen svarar på ett gemensamt behov av utbyte och fördjupning

## Slide 22
VILKA VI ÄR
Frågeformulär
Resultat av den första fokusgruppen
Första delen av skolornas internationella strategi (för dem som gjorde det)

## Slide 23
VAD KAN VI DELA
Matchning av gemensamma intressen för att identifiera ett övergripande mål och centrala frågeställningar
TEMATISKA ASPEKTER
CENTRAL FRÅGA
A
B
Vilka förekommer mest? Hur hänger de ihop? Hur kan de integreras?
B
A
Hur kan det föregående sammanfattas i ett syfte?

## Slide 24
En gemensam tematisk ram bygger på förmågan att relatera de olika behov och erfarenheter som är knutna till temat
Den bör vara tillräckligt inkluderande för att varje partner ska kunna identifiera sig med den, och tillräckligt exklusiv för att undvika en alltför bred och allmän inriktning på temat
Lokalt exempel

## Slide 25
PART 3

## Slide 26
IDENTIFIKATION
Definiera huvudelementen i vårt gemensamma projekt ...

## Slide 27
Allmän kunskap om Erasmus+ programmet och vad som går att göra!
Att temat ligger i linje med skolornas prioriteringar och strategi!
Temat anses relevant utanför den egna organisationen!
Förutsättningar

## Slide 28
IDENTIFIERINGSFASEN TJÄNAR BEHOVET
Att fokusera på det centrala problemet som ska hanteras
Att relatera och analysera de olika orsakerna till problemet
Att utforma en sammanhängande behovsdriven strategi

## Slide 29
LOGICAL FRAMEWORK METHODOLOGY
(LFM)
Målstyrd projektplaneringsmetod

## Slide 30
IDENTIFIERA ALLA PROBLEM SOM RELATERAR TILL DITT VAL AV TEMA
STEG 1

## Slide 31
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Begränsadekunskaper i hur man kan undervisar på nya sätt i dessa ämnen
Låg motivation hos elever
Underutvecklat kritiskt tänkande bland studenter
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN
Otillräcklig samarbets-förmåga hos eleverna
Föråldrat innehåll
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder

## Slide 32
PÅ
VILKET ÄR DET VIKTIGASTE PROBLEMET DU VILL TA DIG AN?
STEG 2

## Slide 33
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Begränsadekunskaper i hur man undervisar på nya sätt I dessa ämnen
Låg motivation hos elever
Underutvecklat kritisk tänkande bland studenter
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN
Otillräcklig samarbets-förmåga hos eleverna
Föråldrat innehåll
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder

## Slide 34
GÖR EN ANALYS AV VAD SOM ÄR ORSAKER OCH VAD SOM ÄR EFFEKTER
STEG 3

## Slide 35
Central fråga/problem
Orsakar
Effekt
Underutvecklat kritisk tänkande bland studenter
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Föråldrat innehåll
Låg motivation hos elever
Otillräcklig förmåga hos eleverna om att arbeta i grupp
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN-
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder
Begränsadekunskaper i hur man undervisar på nya sätt I dessa ämnen

## Slide 36
BYGG ETT PROBLEMTRÄD SOM ÅTERSPEGLAR DIN GEMENSAMMA ANALYS AV VERKLIGHETEN
STEP 4

## Slide 37
Central fråga/problem
Orsakar
Effekt
Underutvecklat kritisk tänkande bland studenter
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Föråldrat innehåll
Låg motivation hos elever
Otillräcklig förmåga hos eleverna om att arbeta i grupp
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder
Begränsadekunskaper i hur man undervisar på nya sätt I dessa ämnen
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN-

## Slide 38
Begränsadekunskaper i hur man undervisar på nya sätt
Underutvecklat kritisk tänkande bland studenter
Låg motivation hos elever
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Föråldrat innehåll
Otillräcklig förmåga hos eleverna om att arbeta i grupp
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

## Slide 39
OMVANDLA PROBLEMET TILL MÅL OCH ORSAKERNA TILL RESULTAT
STEG 5

## Slide 40
Begränsadekunskaper i hur man undervisar på nya sätt
Underutvecklat kritisk tänkande bland studenter
Låg motivation hos elever
Otillräckliga kunskaper i hur digitala verktyg kan användas
Föråldrat innehåll
Otillräcklig förmåga hos eleverna om att arbeta i grupp
Bristande kunskap om undervisningsmetoder i andra länder
ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

## Slide 41
Stärkta kunskaper i hur elevers målupfyllelse kan öka
Elevers kritiska tänkande har ökat
Ökad motivation hos elever
Stärkt digital kompetens bland lärare
Nya undervisnings-metoder
Stärkta kunskaper hos elever när det gäller samarbete
Stärkta kunskaper om undervisnings-strategier utomlands
FÖRBÄTTRADE ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

## Slide 42
LÅT OSS NU DEFINIERA VÅR STRATEGI
STEG 6

## Slide 43
Ökade kunskaper I att undervisa på ett nytt sätt
Kritiskt tänkande har ökat bland eleverna
Ökad motivation hos elever
För bättrade digitala kometenser bland lärare
Förnyade undervisnings-strategier
Stärkta kunskaper i att arbeta I grupp
Mer kunskaper om undervisningsstrategier I utlandet
FÖRBÄTTRADE ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN
ÖVERGRIPANDE SYFTE
SPECIFIKA MÅL
FÖRVÄNTADE RESULTAT

## Slide 44
Ökade kunskaper I att undervisa på ett nytt sätt
Kritiskt tänkande har ökat bland eleverna
Ökad motivation hos elever
För bättrade digitala kometenser bland lärare
Förnyade undervisnings-strategier
Stärkta kunskaper i att arbeta I grupp
Mer kunskaper om undervisningsstrategier I utlandet
FÖRBÄTTRADE ELEVRESULTAT I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN
ÖVERGRIPANDE SYFTE
SPECIFIKA MÅL
FÖRVÄNTADE RESULTAT
STRATEGi A
STRATEGI B

## Slide 45
DEFINIERA VÅR STRATEGI KRING VILKA AKTIVITETER SOM LÄMPAR SIG BÄST FÖR ATT UPPNÅ VARJE ENSKILT RESULTAT
STEG 7

## Slide 46
Ökade kunskaper I att undervisa på ett nytt sätt
Stärkt kritiskt tänkande hos elever
Ökad motivation hos elever
Förnyade undervisnings-metoder
SPECIFIKA MÅL
FÖRVÄNTADE RESULTAT
Transnationella projektmöten
Utprövande av nya metoder
Gemensamt arbete mellan svenska, italienska, tyska och norska studenter
Studiebesök och workshops
Gemensamma seminarier
Pilotprojekt
AKTIVITETER

## Slide 47
INFOGA DIN STRATEGIN I LOGIC FRAMEWORK METHODOLOGY
STEG 8

## Slide 48
STRATEGI | INDIKATORER (objektivt identifierbara) | KÄLLA/KONTROLLMETOD | ANTAGANDEN OCH RISKER
ÖVERGRIPANDE SYFTE Studenternas prestationer i Naturvetenskapliga ämnen förbättrades |  |  | 
SPECIFIKA MÅL SM1: Stärkta kunskaper I att undervisa på nya sätt |  |  | 
FÖRVÄNTADE RESULTAT R1 Förnyade undervisningsstrategier R2 Ökad motivation för studerande R3 Kritiskt tänkande hos elever stärks | IND Ökad motivation hos 70% av eleverna | Frågeformulär | 
VERKSAMHET A1.1: Transnationella utbildningsmöten A1.2: Testa nya metoder A2.1 Lokala utbildningsseminarier A2.2 Jobbskuggning A3.1 Transnationellt seminarium A3.2 Pilotprojekt | IND Antal deltagare i möten och seminarier IND Antal exempel på god praxis som presenterats och utbytts för att identifiera nya metoder IND Antal intressenter som testar nya metoder | Deltagarlista Formulär för insamling av filer och bilder som skickas in Frågeformulär för utvärdering | Andra lärare som är intresserade av att delta i experimentet